## Overall
Tôi muốn làm ra một hệ thống DBMS dựa trên kiến trúc và thuật toán của MySQL. Lí do thực hiện dự án, trong quá trình làm việc phát triển các ứng dụng và sử dụng MySQL tôi gặp vấn đề trong việc tối ưu truy vấn để giảm thiểu thời gian thực thi của một câu truy vấn. Tôi đã làm tìm hiểu cách tối ưu thì tôi biết được có cách là dùng index và cũng đã tìm hiểu về execution plan để hiểu khi DBMS thực thi một câu query thì cần làm những bước nào. Tuy nhiên tôi chưa thể hiểu rõ được khi nào thì dùng index và khi nào không nên và ngoài ra còn những cách nào khác không. Tôi muốn tập trung hoàn toàn và cách lưu trữ dữ liệu của DBMS và thuật toán xử lí nên tôi không muốn quan tâm UI đâu tôi chỉ muốn làm ra một ứng dụng CLI là được rồi. Giờ tôi cần list ra các feature cần thiết và sử dụng công nghệ gì thì phù hợp. Tôi quen tay với JS nhưng tôi nghĩ nó không phù hợp làm việc này.

## Feature
Feature No | Feature Name | Feature Description
F001 | Lưu trữ dữ liệu bền vững (on disk)
F002 | Thực thi SELECT / INSERT / UPDATE cơ bản
F003 | Index
F004 | Query planner + execution plan
F005 | Cost-based decision: dùng index hay không

## Architecture
CLI
SQL/Command
SQL Parser (Parse => AST)
AST
Query Planner (Optimizer)
Execution Plan
Execution Engine
Read/Write
Storage Engine + Index Engine
Storage Engine
Table Heap
|  |  | TablePage (InnoDB page layout & record organization). |  | Table (Record Organization) Vai trò của TablePage - Page: Chỉ là 4096 bytes raw memory - TablePage: Diễn giải bytes → records - BufferPool: Cache page - DiskManager: IO | Page có: - Header - Slot Directory - Record Area - Free Space
Header là metadata của page, giúp DBMS trả lời 3 câu hỏi sống còn: 1. Record data bắt đầu ở đâu? 2. Có bao nhiêu record trong page? 3. Còn bao nhiêu chỗ trống? Header = “Bộ não” của page - Page = mảnh giấy trắng - Header = Dòng kẻ + chỉ dẫn - Free Space Offset = Con trỏ bút - Slot count = số dòng đã viết Không có header → không biết viết tiếp ở đâu
|  |  | Buffer Pool Manager - LRU - FetchPage() - FlushPage() |  | Buffer Pool chính là linh hồn của InnoDB | Frame[0] Page pin_count is_dirty | Frame[N-1] Page pin_count is_dirty | Frame array: N page trong RAM Page table: page_id → frame_id LRU: chọn page để evict Pin / Unpin: tránh evict page đang dùng Flush: ghi dirty page xuống disk Eviction rule (giống InnoDB): 1. Không evict page đang pin_count > 0 2. Nếu evict page dirty → flush xuống disk 3. Update page_table + frame
Page Table: page_id → frame_id LRU Replacer
|  |  | Page - page_id - pin_count - is_dirty data[4096] |  | Vai trò: - Đại diện 1 page InnoDB trong RAM - data[] = nội dung page - is_dirty = page đã bị modify chưa - pin_count = page có đang được dùng không MySQL gọi đây là buffer frame
char[4096]
|  |  | Disk Manager - ReadPage(page_id) - WritePage(page_id) - AllocatePage() |  | Vai trò: - Chỉ làm I/O vật lý - Không biết SQL, table, index - Không biết pin / dirty Giống vai trò InnoDB file I/O layer
offset = page_id * 4096
|  |  | DB File (.db) [Page0][Page1][Page2]… |  | Giống InnoDB tablespace (phiên bản 1 file)

## Source_Code_Architecture
| File | Block No | Feature | Code | Explaination
Slotted Page Layout | table_page.h/table_page.cpp | B001 | Init | memset(data, 0, PAGE_SIZE); SetFreeSpaceOffset(HEADER_SIZE); SetSlotCount(0); | Page mới, record bắt đầu sau header
|  | B002 | InsertRecord | uint16_t slot_dir_start = PAGE_SIZE - (slot_count + 1) * sizeof(uint16_t); | Slot directory mọc từ cuối page lên
|  |  |  | if (free_offset + size > slot_dir_start) return false; | Hết chỗ → insert fail
|  |  |  | memcpy(data + free_offset, record, size); | Ghi record
|  |  |  | *slot = free_offset; | Slot chỉ lưu offset, không lưu size (đơn giản hóa)
|  | B003 | GetRecord | slot = GetSlotPtr(slot_id); return data + *slot; | Slot → offset → record
Header | 0–1 : free_space_offset 2–3 : slot_count
Layout | ¦ Header (16B) ¦ Free Space → ¦ Records ¦ ← Slot Directory ¦
Cache Trái tim DBMS | buffer_pool_manager.cpp | B001 | Constructor | for (...) free_list_.push_back(i); | Ban đầu toàn bộ frame đều rảnh
|  | B002 | GetVictimFrame() | if (!free_list_.empty()) | Ưu tiên frame trống
|  |  |  | for (fid in lru_list_) if (pin_count == 0) return fid; | LRU eviction chỉ khi pin = 0
|  |  |  | return -1; | Buffer pool FULL + tất cả page đang bị pin
|  | B003 | FetchPage(page_id) | page.Pin(); lru_list_.remove(fid); | Case 1: Page đã trong RAM - Pin lên - Không còn trong LRU
|  |  |  | frame_id_t victim = GetVictimFrame(); | Case 2: Page chưa có trong RAM Chọn frame
|  |  |  | if (page.IsDirty()) WritePage(...) page_table_.erase(old_page_id) | Evict page cũ (nếu có) Đây chính là buffer replacement
|  |  |  | ReadPage(page_id, page.GetData()); page.SetPageId(page_id); page.Pin(); | Load page mới Disk → RAM
|  |  |  | page.Unpin(); if (pin == 0) lru_list_.push_back(fid); | UnpinPage Khi operator dùng xong Page trở thành ứng viên eviction (Được push vào LRU)
|  |  |  | *page_id = disk_manager_->AllocatePage(); page.ResetMemory(); page.Pin(); | NewPage Page ID được cấp từ disk layer Page mới, sạch, nằm trong RAM
| buffer_pool_manager.h | B001 |  | std::vector<Page> pages_; | - Đây là RAM - size = pool_size
|  | B002 |  | unordered_map<page_id_t, frame_id_t> page_table_; | Page Table: - page_id → frame_id - Giống page table của OS
|  | B003 |  | list<frame_id_t> free_list_; list<frame_id_t> lru_list_; | free_list: frame chưa dùng lru_list: frame có thể evict (pin = 0)
Quản lý file trên disk | disk_manager.cpp | B001 | Constructor | db_io_.open(db_file_, std::ios::binary ¦ std::ios::in ¦ std::ios::out); | - Mở file DB - Nếu không tồn tại → tạo mới
|  | B002 | Xác định số page đã có | db_io_.seekg(0, std::ios::end); size_t file_size = db_io_.tellg(); next_page_id_ = file_size / PAGE_SIZE; | RẤT QUAN TRỌNG - File size = 40KB → đã có 10 page - Page mới sẽ có id = 10
|  | B003 | ReadPage | size_t offset = page_id * PAGE_SIZE; | Page ID → byte offset trong file
|  |  |  | if (offset >= file_size) { memset(page_data, 0, PAGE_SIZE); } | Đọc page chưa tồn tại → trả page rỗng (giống InnoDB)
|  | B004 | WritePage | seekp(offset); write(page_data, PAGE_SIZE); flush(); | - Ghi đúng 4KB - Không quan tâm cấu trúc bên trong
|  | B005 | AllocatePage | return next_page_id_++; | DiskManager KHÔNG BIẾT BUFFER POOL
| disk_manager.h | B001 |  | class DiskManager | DiskManager = abstraction cho file system
|  | B002 |  | std::fstream db_io_; page_id_t next_page_id_; | Quan trọng nhất - db_io_ = file .db - next_page_id_ = page id tiếp theo có thể cấp
Đơn vị dữ liệu thấp nhất trong RAM | page.cpp | B001 | Constructor | Page::Page() : page_id_(-1), pin_count_(0), is_dirty_(false) { ResetMemory(); } | 1. page_id_ = -1 → frame trống | Dùng khi: NewPage, Evict Page cũ.
|  | B002 |  | void Page::ResetMemory() { std::memset(data_, 0, PAGE_SIZE); } | Reset data về 0
| page.h | B001 |  | constexpr uint32_t PAGE_SIZE = 4096; using page_id_t = int32_t; | 1. PAGE_SIZE = 4KB → giống DBMS thật (InnoDB, PostgreSQL) 2. page_id_t là logical id của page trên disk
|  | B002 |  | class Page | 1. Page = 1 frame trong buffer pool (RAM), mirror của 1 page trên disk
|  | B003 | Metadata của page | page_id_t page_id_; int pin_count_; bool is_dirty_; | Metadata của page 1. page_id_: Page này đại diện cho page nào trên disk 2. pin_count_: Có bao nhiêu thread / operator đang dùng page 3. is_dirty_: Page đã bị sửa chưa (có cần ghi xuống disk không) Buffer Pool sống nhờ 3 field này
|  | B004 | Data thật sự | char data_[PAGE_SIZE]; | Data thật sự 1. Đây là 4096 byte raw 2. TablePage, IndexPage, HeaderPage… đều sống trong mảng này
|  | B005 | Pin / Unpin | inline void Pin() { pin_count_++; } inline void Unpin() { if (pin_count_ > 0) pin_count_--; } | Pin / Unpin 1. Pin > 0 → KHÔNG ĐƯỢC EVICT 2. Pin = 0 → có thể bị LRU evict
Test Table Page | main.cpp | B001 | Init Disk | DiskManager disk("test.db"); | File-backed storage
|  | B002 | Init Buffer Pool | BufferPoolManager bpm(2, &disk); | RAM có 2 frame
|  | B003 | NewPage | Page *page = bpm.NewPage(&pid); | Flow BufferPool → GetVictimFrame → DiskManager::AllocatePage → Page trong RAM
|  | B004 | Init TablePage | TablePage::Init(page); | Biến raw page thành table heap page
|  | B005 | Insert records | InsertRecord("Alice") InsertRecord("Bob") | Ghi vào page RAM
|  | B006 | Unpin + Dirty | bpm.UnpinPage(pid, true); | Page: - pin = 0 - dirty = true - có thể evict
|  | B007 | Fetch lại page | Page *p2 = bpm.FetchPage(pid); | Flow Page table hit → Pin++ → Không đọc disk
|  | B008 | Read records | GetRecord(p2, 0) GetRecord(p2, 1) | Slot → offset → data

## Data_Flow
CLI
SQL/Command
SQL Parser (Parse => AST)
AST
Query Planner (Optimizer)
Execution Plan
Execution Engine
Read/Write
Storage Engine + Index Engine
Storage Engine
Table Page
|  |  |  | Insert Flow | Insert(row) ↓ FetchPage(table_page_id) ↓ TablePage::InsertRecord() ↓ [Write bytes into page] ↓ UnpinPage(is_dirty=true)
|  |  |  | Read Flow | Select ↓ FetchPage(page_id) ↓ TablePage::GetRecord(slot_id) ↓ Deserialize bytes → row
|  |  |  | Eviction Flow (LRU) | LRU Victim ↓ Page dirty? ↓ yes WritePage() ↓ Reuse frame
Buffer Pool
Disk Manager
|  |  |  | Write Page | Page.data[] ↓ DiskManager::WritePage() ↓ seek(offset) write(4096 bytes) ↓ test.db
|  |  |  | Read Page | test.db ↓ DiskManager::ReadPage() ↓ read(4096 bytes) ↓ Page.data[]

## Test_Flow
Phase | Implemented Logic | Test Block No | Test Block Feature | Test Block Code | Test Block Explaination | Notes | Control Flow | Data Flow | Architecture
1 |  | B001 | PHẦN KHAI BÁO & CHUẨN BỊ | #include <iostream> #include <cstring> | iostream → in log, mô phỏng output SQL cstring → dùng strcpy cho record fixed-size => Không liên quan DBMS, chỉ là tiện ích test |  | RunTableSqlSimulation ├─ DiskManager ├─ BufferPoolManager ├─ NewPage (CREATE TABLE) ├─ Insert x2 ├─ Select ├─ Update ├─ Select ├─ Select All └─ FlushAllPages | SQL (giả) ↓ Test code (RunTableSqlSimulation) ↓ TablePage (slotted page) ↓ Page (4KB buffer frame) ↓ BufferPoolManager (pin / LRU) ↓ DiskManager ↓ test.db | RunTableSqlSimulation (SQL giả lập) INSERT / SELECT / UPDATE ↓ TablePage (Slotted Page) ↓ Page (4KB) data + header ↓ BufferPoolManager pin / LRU / dirty ↓ DiskManager test.db
|  |  |  | #include "storage/disk_manager.h" #include "storage/buffer_pool_manager.h" #include "storage/table_page.h" | disk_manager.h: Quản lý file .db buffer_pool_manager.h: RAM + LRU + pin table_page.h: Slotted page (table heap) => File test không biết SQL, chỉ biết storage primitive
|  |  |  | using namespace db; | Cho phép gọi DiskManager, Page, TablePage gọn hơn Không ảnh hưởng logic
|  | B002 | ĐỊNH NGHĨA SCHEMA | struct Record { int32_t id; char col1[32]; char col2[32]; }; | Đây chính là schema của bảng A Table A ( id INT, col1 VARCHAR, col2 VARCHAR ) Nhưng ở tầng storage: - fixed-length - raw bytes - không có metadata Kích thước record = 4 + 32 + 32 = 68 bytes
|  |  |  | static void PrintRecord(const Record &r) | - Hàm debug - Giống SELECT in ra console - Không ảnh hưởng DBMS logic
|  | B003 | BẮT ĐẦU TEST – ENTRY POINT | void RunTableSqlSimulation() { std::cout << "\n=== SQL SIMULATION TEST ===\n"; | Đây là “transaction script” giả lập SQL
|  | B004 | INIT ENGINE (BOOTSTRAP DBMS) | DiskManager disk("test.db"); | Chuyện gì xảy ra: 1. Mở (hoặc tạo) file test.db 2. Seek cuối file 3. Tính next_page_id = file_size / PAGE_SIZE Đây là physical storage
|  |  |  | BufferPoolManager bpm(2, &disk); | - Tạo buffer pool 2 frame - Mỗi frame = 1 Page = 4KB RAM Từ giờ: - Disk không được truy cập trực tiếp - Mọi thứ phải đi qua bpm Trạng thái lúc này: Disk: test.db (có thể rỗng) Buffer Pool: Frame 0: free Frame 1: free
|  | B005 | CREATE TABLE A | page_id_t table_pid; Page *page = bpm.NewPage(&table_pid); | NewPage() làm gì? 1. Lấy frame trống từ free_list 2. disk.AllocatePage() → cấp page_id 3. Reset memory page 4. Pin() page => Đây chính là CREATE TABLE (1 page)
|  |  |  | TablePage::Init(page); | Ghi header của table page: free_space_offset = HEADER_SIZE slot_count = 0 => Page từ “raw bytes” → table heap page
|  |  |  | bpm.UnpinPage(table_pid, true); | - Pin count: 1 → 0 - Dirty = true => Nghĩa là: “Tôi tạo xong table rồi, có thể ghi xuống disk khi cần” Trạng thái lúc này: Frame 0: page_id = table_pid pin = 0 dirty = true | Khi nào ghi????
|  | B006 | INSERT RECORD #1 | Page *p = bpm.FetchPage(table_pid); | FetchPage làm gì? - Page đã ở buffer → hit - Pin++ (0 → 1) - Bỏ khỏi LRU
|  |  |  | Record r{}; r.id = 1; strcpy(r.col1, "Alice"); strcpy(r.col2, "CS"); | Chuẩn bị raw bytes của record
|  |  |  | TablePage::InsertRecord( p, reinterpret_cast<char *>(&r), sizeof(Record), &slot ); | Bên trong InsertRecord 1. Đọc free_space_offset 2. Tính vị trí slot directory 3. Check còn đủ chỗ không 4. Copy record vào data area 5. Ghi offset vào slot 6. Update header Đây chính là: INSERT INTO A VALUES (1, 'Alice', 'CS')
|  |  |  | bpm.UnpinPage(table_pid, true); | - Pin: 1 → 0 - Dirty = true Record chỉ nằm trong RAM, chưa flush Layout page lúc này ¦ Header ¦ Record(1,Alice,CS) ¦ free ¦ Slot[0] ¦
|  | B007 | INSERT RECORD #2 | (2, "Bob", "CS") | Khối này y hệt insert #1, chỉ khác data: Sau insert: ¦ Header ¦ Rec1 ¦ Rec2 ¦ free ¦ Slot[1] ¦ Slot[0] ¦ Slot directory mọc từ cuối page lên
|  | B008 | SELECT * WHERE id = 1 | Page *p = bpm.FetchPage(table_pid); | - Page vẫn ở RAM - Pin++
|  |  |  | uint16_t cnt = TablePage::GetRecordCount(p); | - Đọc slot_count từ header - cnt = 2
|  |  |  | for (i = 0..cnt) GetRecord(p, i) | GetRecord làm gì? 1. Tính địa chỉ slot 2. Lấy offset 3. return data + offset => Đây là table scan
|  |  |  | if (r->id == 1) PrintRecord(*r); | WHERE filter ở tầng executor (test code)
|  |  |  | bpm.UnpinPage(table_pid, false); | - Không dirty - Chỉ đọc
|  | B009 | UPDATE id = 1 | Record *r = reinterpret_cast<Record *>( const_cast<char *>(TablePage::GetRecord(p, i))); | Lấy con trỏ trực tiếp vào RAM page Đây là in-place update (rất DBMS core)
|  |  |  | strcpy(r->col2, "Math"); | Ghi đè dữ liệu trong page SQL tương đương: UPDATE A SET col2='Math' WHERE id=1
|  |  |  | bpm.UnpinPage(table_pid, true); | - Page dirty - Có thể flush khi evict / shutdown
|  | B010 | SELECT LẠI id = 1 |  | Giống select trước, nhưng: col2 = "Math" => Chứng minh update đã ghi vào page
|  | B011 | SELECT * FROM A | for all slots PrintRecord | Table scan toàn bộ page Output logic tương đương: 1 Alice Math 2 Bob CS
|  | B012 | FLUSH ALL PAGES | bpm.FlushAllPages(); | Làm gì? Với mỗi page trong buffer pool: - nếu dirty → DiskManager::WritePage - ghi 4KB xuống file => Đây là CHECKPOINT / SHUTDOWN FLUSH

## CLI_Commands
Command No | Command
C001 | create table users (id int, age int)
C002 | insert into users values (1, 20)
C003 | explain select * from users where age > 18
C004 | select * from users where age > 18
C005
C006
C007
C008
C009

## Break_Task_Phase
Phase | Module | Feature Name | Feature Description
1 | Storage Engine | Data storage (on disk) Không index, không SQL, chỉ đọc/ghi file | File-based storage (1 table = 1 file) Fixed-size page (4KB hoặc 8KB) Record format: - row_id - column values Page Header: - number of records - free space pointer
2 | Index Engine | Hiểu khi nào nên dùng index B+ Tree Index Lúc này bạn sẽ hiểu vì sao index tốt cho range & equality | B+ Tree (giống MySQL InnoDB) Leaf node chứa: - key → row_id / page_id Support: - Search - Range scan - Insert
3 | SQL Parser | SQL subset | Parse thành AST Không JOIN
4 | Execution Engine | Operators (Iterator Model) Đây chính là Volcano Model mà MySQL/Postgres dùng | Implement các operator: - TableScan - IndexScan - Filter - Projection Mỗi operator có: open(), next(), close()
5 | Query Optimizer | Khi nào dùng index, khi nào không? Cost-Based Optimizer (đơn giản) Lúc này bạn sẽ hiểu MySQL EXPLAIN thật sự làm gì | Các thống kê (statistics): - Table row count - Index cardinality - Selectivity Cost model cực đơn giản: - TableScanCost = number_of_pages - IndexScanCost = tree_height + estimated_leaf_pages
6 | Execution Plan & EXPLAIN | EXPLAIN Đây là phần bạn đang “mù mờ” khi dùng MySQL ngoài đời | In ra: PLAN: IndexScan(table=users, index=idx_age) Filter(age > 30)

## Schedule
SCHEDULE
|  | Jan | [24 empty] | Feb | [27 empty] | March | [30 empty] | April
Project | Task | W1 |  |  | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17 | [6 empty] | W18
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Mini-DBMS | Init Project | bar: W1 7
Phase 01 | bar: W1 8 to W1 9; W2 11 to W2 13
Phase 02 | bar: W2 14 to W3 18
Phase 03 | bar: W3 19 to W3 23
Phase 04 | bar: W4 24 to W4 28
Phase 05 | bar: W4 29 to W5 2
Phase 06 | bar: W5 3 to W6 7

## Task_List
Phase | Module | Feature Name | Feature Description | Note | Work Status
|  | Init git |  |  | DONE
1 | Storage Engine | Data storage (on disk) Không index, không SQL, chỉ đọc/ghi file | File-based storage (1 table = 1 file) Fixed-size page (4KB hoặc 8KB) Record format: - row_id - column values Page Header: - number of records - free space pointer | 5 nguyên tắc: 1. Storage engine KHÔNG biết SQL 2. Storage engine KHÔNG biết index 3. Mọi thứ đều xoay quanh PAGE 4. Disk ≠ Memory 5. Tất cả IO đi qua Buffer Pool | DONE
2 | Index Engine | Hiểu khi nào nên dùng index B+ Tree Index Lúc này bạn sẽ hiểu vì sao index tốt cho range & equality | B+ Tree (giống MySQL InnoDB) Leaf node chứa: - key → row_id / page_id Support: - Search - Range scan - Insert |  | DOING
3 | SQL Parser | SQL subset | Parse thành AST Không JOIN
4 | Execution Engine | Operators (Iterator Model) Đây chính là Volcano Model mà MySQL/Postgres dùng | Implement các operator: - TableScan - IndexScan - Filter - Projection Mỗi operator có: open(), next(), close()
5 | Query Optimizer | Khi nào dùng index, khi nào không? Cost-Based Optimizer (đơn giản) Lúc này bạn sẽ hiểu MySQL EXPLAIN thật sự làm gì | Các thống kê (statistics): - Table row count - Index cardinality - Selectivity Cost model cực đơn giản: - TableScanCost = number_of_pages - IndexScanCost = tree_height + estimated_leaf_pages
6 | Execution Plan & EXPLAIN | EXPLAIN Đây là phần bạn đang “mù mờ” khi dùng MySQL ngoài đời | In ra: PLAN: IndexScan(table=users, index=idx_age) Filter(age > 30)

## Buffer_Pool_InnoDB
Definition No | Item Name | Explain
D001 | Buffer pool là gì (ý nghĩa cốt lõi) | - Là bộ nhớ đệm trong RAM dành riêng cho InnoDB. - Mục tiêu: giảm truy cập đĩa (disk I/O), vì đọc RAM nhanh hơn đĩa rất nhiều.
D002 | Vì sao tăng tốc | Khi dữ liệu đã nằm trong buffer pool, truy vấn đọc sẽ không cần đọc từ disk → độ trễ thấp hơn, throughput cao hơn.
D003 | Page trong buffer pool | - Buffer pool không lưu từng dòng riêng lẻ mà lưu theo page - Một page có thể chứa nhiều row, nên đọc một lần có thể phục vụ nhiều truy vấn.
D004 | Quản lý bằng LRU (biến thể) | - Các page được sắp xếp trong linked list. - page ít được truy cập sẽ dần bị “đẩy ra ngoài” để nhường chỗ cho dữ liệu mới. - InnoDB dùng LRU cải tiến (không phải LRU thuần) để tránh việc một lần scan lớn làm “đuổi” dữ liệu nóng ra khỏi cache.
D005 | Ứng dụng trong tuning | - Kích thước buffer pool đủ lớn → tỷ lệ hit cao (đọc từ RAM). - Buffer pool quá nhỏ → thường xuyên phải đọc disk → chậm. - Vì vậy, trên server chuyên dụng, việc cấp phát ~70–80% RAM cho buffer pool là phổ biến.
D006 | Thuật toán LRU của Buffer Pool | Khi cần chỗ để thêm một page mới vào buffer pool, page ít được sử dụng gần đây nhất sẽ bị loại (evicted) và page mới sẽ được chèn vào giữa danh sách. Chiến lược chèn ở điểm giữa này chia danh sách thành hai danh sách con: - Ở đầu (head): danh sách con các page mới (“young”) – được truy cập gần đây - Ở cuối (tail): danh sách con các page cũ – được truy cập ít gần đây hơn Thuật toán giữ các page được dùng thường xuyên trong new sublist. Old sublist chứa các page ít được dùng hơn; đây là ứng viên để bị loại bỏ (eviction).
Vì sao chèn page mới vào giữa (midpoint), không phải lên đầu? - Mục tiêu là chống “pollution”: các page do scan lớn / read-ahead không nên chiếm chỗ của dữ liệu “nóng”. - Page mới vào old sublist trước; chỉ khi thực sự được truy cập nó mới được “thăng cấp” lên new sublist.
New sublist vs Old sublist - New sublist (young): page vừa/đang được dùng → ưu tiên giữ lại. - Old sublist: page ít dùng → vùng bị loại bỏ khi thiếu chỗ.
Quy tắc “young hóa” - Page ở old nếu được truy cập → nhảy lên đầu new ngay. - Page do read-ahead/full scan có thể không bao giờ được truy cập → nằm ở old và bị loại sớm.
Cơ chế “aging” (già đi) - Không truy cập → page trôi dần về tail. - Đến tail của old sublist → evicted.
Ý nghĩa thực tế khi tuning - Scan lớn (backup, báo cáo) có thể đá văng cache nóng. - Vì vậy InnoDB dùng LRU biến thể + midpoint để giảm tác hại này. - Hiểu cơ chế này giúp bạn cấu hình/tối ưu buffer pool cho workload thực tế trong MySQL.
D007 | Truy cập có chủ đích | - InnoDB biết chắc page này cần ngay lập tức - Page được đọc vào buffer pool - Lập tức được truy cập + Page được xem là “có giá trị” + Được đưa lên new sublist (young) Giả định: “User cần dữ liệu này → khả năng cao sẽ dùng lại” | Những tín hiệu mà Inno DB biết được đó là scan hay access (truy cập có chủ đích) 1. Access order (tuần tự hay ngẫu nhiên) - 100 → 101 → 102 → 103 Sequential scan => Scan - 5 → 900 → 42 → 1001 Random access 2. Source của page read - Read-ahead => Scan - Full table scan => Scan - Index lookup => Access - PK lookup => Access - Join via index => Access 3. Row access count trên page - Page đọc xong chỉ dùng 1 lần - Không pin lại - Không revisit => Scan 4. Execution context - mysqldump - ANALYZE - CHECK TABLE - range scan lớn => Scan
D008 | Full Scan | - Query đang đọc tuần tự từ page 1 → page N - Rất nhiều page được đọc chỉ 1 lần - Không có dấu hiệu sẽ đọc lại InnoDB không thể tin các page này là “hot data” Vì vậy: - Page được đưa vào old sublist trước - Chỉ khi page đó thực sự bị truy cập lần nữa → mới “young hóa” |  | Code MiniDBMS chưa có cơ chế này
D009 | Read Ahead | Read-ahead = InnoDB đoán trước, không phải user yêu cầu trực tiếp. InnoDB thấy: Page 100, 101, 102 được đọc liên tiếp. Nó đoán: “Sắp tới có thể đọc page 103, 104…” InnoDB tự động load thêm page:Page 103, 104 Vấn đề: - Có thể user không bao giờ cần - Có thể query kết thúc sớm - Có thể optimizer đổi plan Các page này: - Chưa chắc được dùng - Đưa vào old sublist
D010 | Cách làm việc của Buffer Pool khi thực thi câu select Inno DB Cache theo Page | TH1: Nếu select mà không rơi vào trường hợp full scan / read ahead thì 1. Page được đọc vào buffer pool 2. Luôn luôn được insert vào head của old sublist (midpoint) 3. Vì đây là user-initiated access, nên: - Page được truy cập ngay lập tức - → lập tức được promote 4. Page nhảy lên head của new sublist | TH2: Nếu select mà rơi vào full scan hoặc read ahead thì 1. Page được đọc vào buffer pool 2. Luôn luôn được insert vào head của old sublist (midpoint) 3. Page được đọc: do full scan, hoặc do read-ahead 4. Page ở lại old sublist Ví dụ: Full Scan Table A lần 1 read lần lượt Page 1, 2, 3 từ Disk vào Buffer Pool Old Sublist Full Scan Table A lần 2 kiểm tra trong Buffer Pool còn Page này không, nếu không lại đọc lần lượt từ Disk. (Tương tự với Read Ahead) Có nghĩa là B1: Luôn luôn có bước kiểm tra cache trước khi đọc từ Disk B2: Nếu có sẽ không đọc từ Disk B3: Nhưng vấn đề là nếu như full scan hoặc read - ahead sẽ không được đẩy lên new sub list chỉ ở trong old sublist và có xác suất cao sẽ bị xóa khỏi buffer pool sớm. Và một khi bị xóa buộc phải đọc từ Disk. (Có thể dẫn đến chậm)
D011 | Cách cấu hình Buffer Pool giúp tuning | Config 1: Buffer pool càng lớn → càng ít đọc disk - Buffer pool lớn = tỷ lệ hit cao - Disk I/O giảm mạnh - Với workload OLTP: Query point lookup gần như chỉ chạy trong RAM buffer_pool_size ↑ ⇒ eviction ↓ ⇒ disk.read ↓
Config 2: Nhiều buffer pool instances để giảm contention Vấn đề: - 1 buffer pool - nhiều thread cùng lock LRU, free list => Contention cao Giải pháp: - Chia buffer pool thành N instances - Mỗi instance: LRU riêng, mutex riêng Code: BufferPoolManager bp[NUM_INSTANCES];
Config 3: Scan resistant – bảo vệ cache nóng Ý nghĩa: - Full scan - read-ahead - analytics Không được phép đẩy dữ liệu hot ra ngoài Cơ chế: - Midpoint insertion - Old / New sublist - Promote có điều kiện
Config 4: Read-ahead – preload nhưng không tin tưởng - InnoDB đoán trước - Load page bất đồng bộ Nhưng: Không promote, Nằm old sublist Code: fetch_page(pid, AccessType::READ_AHEAD);
Config 5: Background flushing – không để dirty page dồn cục Vấn đề nếu không flush nền: - Dirty page đầy buffer pool - Query bị block để flush InnoDB: - Flush từ từ Điều chỉnh theo: - checkpoint age - write pressure
Config 6: Save / Restore buffer pool – warmup nhanh Khi restart: - Không load lại từ đầu - Không cần chờ traffic Ý tưởng: - Save danh sách page_id - Load lại metadata - Read page khi cần
D012 | Cách đọc thông số hiện tại Buffer Pool trong InnoDB | SHOW ENGINE INNODB STATUS | See More
InnoDB Buffer Pool Metrics
[5 empty] | Total memory allocated | The total memory allocated for the buffer pool in bytes.
[5 empty] | Dictionary memory allocated | The total memory allocated for the InnoDB data dictionary in bytes.
[5 empty] | Buffer pool size | The total size in pages allocated to the buffer pool.
[5 empty] | Free buffers | The total size in pages of the buffer pool free list.
[5 empty] | Database pages | The total size in pages of the buffer pool LRU list.
[5 empty] | Old database pages | The total size in pages of the buffer pool old LRU sublist.
[5 empty] | Modified db pages | The current number of pages modified in the buffer pool.
[5 empty] | Pending reads | The number of buffer pool pages waiting to be read into the buffer pool.
[5 empty] | Pending writes LRU | The number of old dirty pages within the buffer pool to be written from the bottom of the LRU list.
[5 empty] | Pending writes flush list | The number of buffer pool pages to be flushed during checkpointing.
[5 empty] | Pending writes single page | The number of pending independent page writes within the buffer pool.
[5 empty] | Pages made young | The total number of pages made young in the buffer pool LRU list (moved to the head of sublist of “new” pages).
[5 empty] | Pages made not young | The total number of pages not made young in the buffer pool LRU list (pages that have remained in the “old” sublist without being made young).
[5 empty] | youngs/s | The per second average of accesses to old pages in the buffer pool LRU list that have resulted in making pages young. See the notes that follow this table for more information.
[5 empty] | non-youngs/s | The per second average of accesses to old pages in the buffer pool LRU list that have resulted in not making pages young. See the notes that follow this table for more information.
[5 empty] | Pages read | The total number of pages read from the buffer pool.
[5 empty] | Pages created | The total number of pages created within the buffer pool.
[5 empty] | Pages written | The total number of pages written from the buffer pool.
[5 empty] | reads/s | The per second average number of buffer pool page reads per second.
[5 empty] | creates/s | The average number of buffer pool pages created per second.
[5 empty] | writes/s | The average number of buffer pool page writes per second.
[5 empty] | Buffer pool hit rate | The buffer pool page hit rate for pages read from the buffer pool vs from disk storage.
[5 empty] | young-making rate | The average hit rate at which page accesses have resulted in making pages young. See the notes that follow this table for more information.
[5 empty] | not (young-making rate) | The average hit rate at which page accesses have not resulted in making pages young. See the notes that follow this table for more information.
[5 empty] | Pages read ahead | The per second average of read ahead operations.
[5 empty] | Pages evicted without access | The per second average of the pages evicted without being accessed from the buffer pool.
[5 empty] | Random read ahead | The per second average of random read ahead operations.
[5 empty] | LRU len | The total size in pages of the buffer pool LRU list.
[5 empty] | unzip_LRU len | The length (in pages) of the buffer pool unzip_LRU list.
[5 empty] | I/O sum | The total number of buffer pool LRU list pages accessed.
[5 empty] | I/O cur | The total number of buffer pool LRU list pages accessed in the current interval.
[5 empty] | I/O unzip sum | The total number of buffer pool unzip_LRU list pages decompressed.
[5 empty] | I/O unzip cur | The total number of buffer pool unzip_LRU list pages decompressed in the current interval.

## Data_Dictionary_MySQL(Chưa cần)
Definition No | Item Name | Explain
| Overall | 1. Đơn giản hóa với schema data dictionary tập trung (16.1. Data Dictionary Schema) Một schema tập trung, thống nhất để lưu trữ toàn bộ dữ liệu metadata.
2. Loại bỏ metadata dựa trên file (16.2. Removal of File-based Metadata Storage) Không còn lưu metadata rải rác trong các file .frm, .trn, .par, …
3. Lưu trữ metadata có tính giao dịch, an toàn khi crash (16.3. Transactional Storage of Dictionary Data) Metadata (table, index, column, …) được lưu bằng InnoDB và tuân theo ACID.
4. Cache tập trung và thống nhất cho dictionary objects (16.4: Dictionary Object Cache) Metadata được cache thống nhất thay vì mỗi engine tự quản lý.
5. Triển khai đơn giản và cải tiến cho một số bảng INFORMATION_SCHEMA (16.5: INFORMATION_SCHEMA and Data Dictionary Integration) Nhiều bảng INFORMATION_SCHEMA không còn build “on-the-fly” từ file system.
6. Atomic DDL (DDL nguyên tử) (15.1.1: Atomic Data Definition Statement Support) DDL hoặc thành công hoàn toàn, hoặc rollback hoàn toàn.
D001 | Data Dictionary Schema
D002 | Removal of File-based Metadata Storage
D003 | Transactional Storage of Dictionary Data
D004 | Dictionary Object Cache
D005 | INFORMATION_SCHEMA and Data Dictionary Integration
D006 | Serialized Dictionary Information (SDI)
D007 | Data Dictionary Usage Differences
D008 | Data Dictionary Limitations

## Online_DDL_InnoDB
Definition No | Item Name | Explain
D001 | Online DDL Operations
D002 | Online DDL Performance and Concurrency
D003 | Online DDL Space Requirements
D004 | Online DDL Memory Management
D005 | Configuring Parallel Threads for Online DDL Operations
D006 | Simplifying DDL Statements with Online DDL
D007 | Online DDL Failure Conditions
D008 | Online DDL Limitations

## Item_Definition
Definition No | Item Name | Item Description
D001 | Page | PAGE = đơn vị IO nhỏ nhất - Size cố định (4KB) - Disk read/write theo page Page KHÔNG biết nó là table hay index
D002 | DiskManager | Biết file Biết offset Không cache
D003 | Buffer Pool Manager | Disk (slow) ↑ Buffer Pool (RAM, fixed size) ↑ Execution Engine Sau này index, table đều dùng cái này
D004 | Table Storage | TablePage (1 page chứa nhiều row)
D005 | TableHeap (1 table = nhiều pages) | Đây chính là storage engine version 0
D006 | Page abstraction | Trong DBMS: - Page = đơn vị IO nhỏ nhất - Disk chỉ đọc/ghi theo page - Mọi thứ (table, index, undo, log) đều nằm trong page Page KHÔNG: - Không biết SQL - Không biết table hay index - Không biết tuple layout Page CHỈ: - Giữ data buffer - Giữ metadata để buffer pool quản lý
D007 | Trách nhiệm của Page | page_id: Page này là page nào trên disk pin_count: Có đang được dùng không is_dirty: Có cần flush ra disk không data: 4KB raw memory Page không: - Page không biết slot - Page không biết tuple - Page không biết index key Page chỉ là raw byte container + metadata Layout của table/index sẽ nằm trong: - TablePage - BPlusTreePage
D008 | Invariants của Page | Đây là luật bất biến, sau này BufferPool dựa vào: 1. pin_count > 0 → KHÔNG ĐƯỢC EVICT 2. is_dirty = true → PHẢI WRITE trước khi evict 3. page_id = -1 → page chưa map disk Nếu bạn phá 1 trong 3 → DBMS corrupt data.
D009 | DiskManager có trách nhiệm gì? | DiskManager = cầu nối giữa Page abstraction và file .db trên disk Nếu DiskManager sai → data mất / corrupt. DiskManager CHỈ làm 4 việc: 1. Mở file database (.db) 2. Đọc 1 page từ disk → memory 3. Ghi 1 page (4KB) từ memory → disk - page 0 → byte 0 - page 1 → byte 4096 - page 2 → byte 8192 DB file chỉ là một mảng các page liên tiếp 4. Cấp phát page_id mới DiskManager có các hàm sau: 1. Constructor 2. Destructor 3. ReadPage 4. WritePage 5. AllocatePage 6. DeallocatePage DiskManager: 1. Không cache 2. Không biết buffer pool 3. Không biết table hay index
D010 | Quy ước disk layout | Page size = PAGE_SIZE = 4096 Offset trên disk: offset = page_id * PAGE_SIZE Page 0 nằm ở byte 0 Page 1 nằm ở byte 4096
D011 | disk_manager.h | Có mutex vì sau này BufferPool có thể gọi song song.
D012 | Invariants DiskManager | 1. Mọi IO theo page 2. Không đọc/ghi lẻ byte 3. Không cache 4. Không logic cao tầng
D013 | Frame khi khởi tạo Buffer Pool | Frame là: - Một vùng memory cố định - Có kích thước = page size - Có thể chứa bất kỳ page nào - Tái sử dụng khi evict Frame không có identity lâu dài Page thì có (page_id) Frame = Buffer pool block (MySQL) Vì sao cần khái niệm frame? Nếu không có frame: - Page = object cấp phát động, Không kiểm soát layout, Không có eviction rõ ràng Với frame: - Bộ nhớ buffer pool cố định - Chỉ thay đổi page nằm trong frame - Eviction = tái sử dụng frame
D014
D015
D016
D017
D018
D019
D020
D021
D022
D023
D024
D025
D026

## Q&A
Question No | Question | Answer
Q001 | File .db là file gì? Khác gì .txt? | Bản chất - .db KHÔNG phải format đặc biệt - Nó là file nhị phân (binary file) Kết luận: - DBMS không quan tâm đuôi file - .db chỉ là quy ước - Quan trọng là: DBMS kiểm soát byte layout Trong InnoDB - tablespace (.ibd, ibdata1) cũng là binary file - Page = block byte cố định
Q002 | Dirty là gì? Vì sao gọi là dirty? | Định nghĩa Dirty page = page trong RAM đã bị sửa nhưng chưa ghi xuống disk Vì sao gọi là “dirty” - RAM ≠ Disk - Data trong RAM không còn “sạch” so với disk - Disk chứa version cũ → RAM chứa version mới “Dirty” = out-of-sync với disk
Q003 | Allocate page / Deallocate page là gì? | Allocate page - Xin page_id mới - Tương ứng: mở rộng tablespace - Chưa có data meaningful Code: page_id = next_page_id++; Trong InnoDB thực: - Allocate extent → allocate page trong extent Deallocate page - Đánh dấu page không còn dùng - Có thể tái sử dụng sau Mini DBMS: - Chưa cần implement InnoDB thật: có free list, bitmap
Q004 | Pin / Unpin là gì? | Pin - Nói với Buffer Pool: “Page này đang được dùng → đừng đuổi nó” do not evict Code: page->Pin(); Unpin - Nói với Buffer Pool: “Tôi dùng xong rồi” Code: page->Unpin(); Qui tắc: - pin_count > 0 → KHÔNG được evict - pin_count == 0 → có thể evict
Q005 | Vai trò của Buffer Pool Manager (theo SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE) | Buffer Pool Manager quyết định: - Page ở RAM hay disk - Khi nào ghi disk - Page nào bị đuổi | SELECT 1. SQL layer yêu cầu page X 2. Buffer Pool: - Nếu page X đã trong RAM → trả luôn - Nếu chưa: + Chọn victim + Đọc page từ disk 3. Pin page 4. SQL đọc data 5. Unpin page | INSERT 1. Fetch page đích 2. Pin page 3. Ghi record vào page (RAM) 4. Đánh dấu dirty 5. Unpin page 6. KHÔNG ghi disk ngay | UPDATE 1. Fetch page 2. Pin 3. Modify record 4. Dirty = true 5. Unpin | DELETE 1. Fetch page 2. Pin 3. Mark record deleted 4. Dirty 5. Unpin
Q006 | LRU là gì? | LRU (Least Recently Used) = đuổi page ít được dùng gần đây nhất Vì sao dùng? - Page vừa dùng → khả năng dùng lại cao - Page lâu không dùng → khả năng thấp Trong Buffer Pool - Khi unpin và pin_count == 0 - Page được đưa vào LRU list - Evict lấy từ đầu LRU
Q007 | Evict là gì? | Evict = đuổi một page ra khỏi buffer pool Quy trình: 1. Chọn page pin_count == 0 2. Nếu dirty → flush 3. Xóa mapping page_id → frame 4. Tái sử dụng frame Evict không xóa page khỏi DB → chỉ xóa khỏi RAM
Q008 | Flush là gì? (liên quan dirty) | Flush = ghi page từ RAM xuống disk Code: WritePage(page_id, data); dirty = false; Khi nào flush? - Evict dirty page - FlushPage() - FlushAllPages() - Checkpoint (InnoDB thật)
Q009 | Tài liệu chính xác của mysql liên quan InnoDB Buffer Pool | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-buffer-pool.html
Q010 | Tài liệu chính xác của mysql liên quan InnoDB Page & Tablespace | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-tablespace.html
Q011 | Tài liệu chính xác của mysql liên quan Dirty Pages & Flush | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-buffer-pool-flushing.html
Q012 | Tài liệu chính xác của mysql liên quan InnoDB Architecture Overview | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-architecture.html
Q013 | Free List là gì chỗ Buffer Pool | free_list = free buffer block là - Danh sách các frame chưa chứa page hợp lệ (Page còn chưa dùng) Thứ tự InnoDB chọn buffer block (giống code của bạn): 1. Nếu có free buffer block → dùng ngay 2. Nếu không → dùng LRU eviction 3. Nếu dirty → flush 4. Reuse block
Q014 | Tại sao cần reset memory page khi tạo page mới | Vì frame có thể chứa rác Frame là vùng RAM tái sử dụng, nó có thể: - Chứa data cũ của page khác - Chứa data test trước đó - Chứa bytes không xác định Nếu không reset: - Page mới có data không xác định - SQL layer đọc rác - TablePage sau này sẽ lỗi Reset = đảm bảo page mới = page trống
Q015 | Tại sao gọi là Inno DB? MySQL còn loại DB nào nữa không? | Nguồn gốc của InnoDB: - InnoDB bắt nguồn từ InnoBase Oy, một công ty Phần Lan phát triển storage engine này vào cuối những năm 1990. - InnoDB ban đầu không phải do MySQL viết. - Sau này Oracle mua lại MySQL và InnoDB trở thành storage engine mặc định của MySQL.
Các Storage Engine của MySQL: 1. InnoDB (Mặc định) Hỗ trợ: - Transaction (ACID) - Row-level locking - Foreign key - Crash recovery - MVCC Phù hợp cho: - OLTP - Hệ thống thực tế, production 2. MyISAM (Đời cũ) Không hỗ trợ: - Transaction - Foreign key - Crash recovery Ưu điểm: - Đơn giản - Read nhanh (hồi xưa) 3. Memory - Lưu dữ liệu trong RAM - Mất dữ liệu khi restart Dùng cho - Temporary table - Cache - Lookup nhỏ
Q016 | MySQL (InnoDB) vs PostgreSQL |  | MySQL (InnoDB) | PostgreSQL
|  | Kiến trúc | DBMS + Storage Engine | DBMS thống nhất (monolithic)
|  | Transaction | ACID (InnoDB) | ACID (core system)
|  | MVCC | InnoDB implementation | Native, rất chuẩn
|  | Lock | Row-level | Row-level
|  | WAL | redo log (InnoDB) | WAL (Postgres WAL)
|  | Extensibility | Thấp (engine cố định) | Rất cao
|  | SQL chuẩn | Trung bình | Rất sát chuẩn SQL
|  | Dùng cho | Web / OLTP phổ thông | OLTP + OLAP + research
|  | Điểm mạnh | - Buffer Pool rất tối ưu cho OLTP - Crash recovery nhanh - Row-level locking tốt - Hiệu năng ổn định với workload web | - Nhiều loại index BTree, Hash, GIN, GiST, BRIN
|  | Điểm yếu | - Ít loại index (chủ yếu B+Tree) - SQL extensions yếu - Custom logic trong DB khó
|  | Tổng quát |  | Không có storage engine thay thế MVCC, WAL, buffer manager là core của hệ thống
|  | Undo | Undo log riêng | Version nằm ngay trong tuple
|  | Old version | Undo segment | Heap tuple cũ
|  | Cleanup | Purge thread | VACUUM
|  | Đọc snapshot | Tốt | Rất tốt
|  | Kết luận |  | PostgreSQL MVCC “thuần học thuật” hơn, dễ phân tích hơn khi học DBMS.
|  | WAL/Logging | - redo log + undo log - Page-oriented | - WAL record chi tiết - Logical decoding - Replication mạnh
Dữ liệu
|  | JSON | OK | Rất mạnh
|  | Full-text | Trung bình | Rất tốt
|  | Custom type | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ
|  | Chuẩn SQL & Query Planner | - SQL dễ dùng - Planner đơn giản hơn | - CTE chuẩn - Window function đầy đủ - Optimizer rất “học thuật” PostgreSQL thường được dùng trong research + data-heavy system
Q017 | ACID là gì? | ACID là 4 tính chất nền tảng của transaction trong DBMS, đảm bảo dữ liệu đúng – an toàn – không hỏng ngay cả khi lỗi hoặc crash. A C I D = Atomicity – Consistency – Isolation – Durability | 1. Atomicity – Tính nguyên tử - Transaction = hoặc làm hết, hoặc không làm gì - Crash giữa chừng → ROLLBACK - Không tồn tại trạng thái “nửa vời” Thực hiện bằng: WAL, UNDO log 2. Consistency – Tính nhất quán - Transaction biến DB từ trạng thái hợp lệ → hợp lệ Ví dụ: - Không âm tiền - Foreign key hợp lệ - Constraint không bị phá vỡ DBMS đảm bảo mechanism Logic consistency là trách nhiệm của schema + developer 3. Isolation – Cô lập - Transaction chạy song song nhưng “như thể” chạy một mình Các mức isolation: - READ UNCOMMITTED - READ COMMITTED - REPEATABLE READ - SERIALIZABLE Thực hiện bằng: - MVCC - Lock | 4. Durability – Bền vững - Commit xong là dữ liệu không mất Ví dụ: - Mất điện, Crash, Kill process => Không mất dữ liệu đã commit Thực hiện bằng: - WAL, fsync, Checkpoint
Q018 | MVCC là gì? | MVCC (Multi-Version Concurrency Control) là cơ chế kiểm soát đồng thời cho phép: - Nhiều transaction đọc/ghi cùng lúc - Không khóa khi đọc (non-blocking read) - Mỗi transaction thấy một “phiên bản” dữ liệu khác nhau Mục tiêu: tăng concurrency nhưng vẫn đảm bảo ACID Cốt lõi: một bản ghi có nhiều version song song theo thời gian Mỗi transaction: - Có snapshot tại thời điểm bắt đầu - Chỉ nhìn thấy các version hợp lệ với snapshot đó | Ví dụ: Giả sử table account (id, balance) Thời điểm T1, Transaction TX1, Hành động BEGIN Thời điểm T2, Transaction TX2, Hành động BEGIN Thời điểm T3, Transaction TX1, Hành động UPDATE balance = 200 Thời điểm T4, Transaction TX2, Hành động SELECT balance Kết quả: TX2 vẫn thấy balance cũ, vì snapshot của TX2 được chụp trước TX1 commit. | MVCC gồm những thành phần: 1. Transaction ID (XID) - Mỗi transaction có ID tăng dần - Dùng để quyết định version nào visible 2. Row Version - Mỗi lần UPDATE → tạo version mới - Version cũ chưa bị xóa ngay 3. Visibility Rule Một row được thấy nếu: created_xid <= snapshot_xid < deleted_xid | MVCC VS Locking truyền thống Lock-based MVCC Read Block Không block Write Block Tạo version mới Concurency Thấp Cao Deadlock Nhiều Ít => Vì vậy SELECT không khóa UPDATE | MVCC trong DB thật: InnoDB - Version cũ nằm trong undo log - Row chỉ giữ trx_id + rollback pointer - Có purge thread dọn version cũ PostgreSQL - Version cũ nằm ngay trong table (heap) - Có xmin, xmax - Dọn bằng VACUUM
Q019 | WAL là gì? | WAL (Write-Ahead Logging) là cơ chế ghi log trước khi ghi dữ liệu, dùng để đảm bảo atomicity & durability (A, D trong ACID). Nguyên tắc vàng: - Log phải được ghi xuống disk trước khi data page bị ghi Vì sao cần WAL Giả sử DB crash giữa chừng: - Data page chưa kịp ghi - Nhưng log đã ghi xong Khi restart: - REDO các thao tác đã commit - UNDO các thao tác chưa commit => DB quay lại trạng thái nhất quán | WAL hoạt động B1: Transaction BEGIN B2: Write WAL Record B3: COMMIT (fsync) B4: Page Flush Sau (Background) => Commit chỉ cần log an toàn, không cần page flush ngay. | WAL gồm những thành phần: 1. Log Record - Mô tả thay đổi (before/after/delta) - Có transaction id - Có LSN (Log Sequence Number) 2. Log Buffer - Nằm trong RAM - Ghi batch -> Disk 3. Recovery Manager - Phục hồi khi crash: Analysis, Redo, Undo | No WAL WAL Crash Mất data Phục hồi Commit Chậm Nhanh I/O Random write Sequential write DB Chuẩn Không dùng Dùng | InnoDB - WAL = Redo Log - Ghi theo page-based redo - Có redo log buffer, redo log file, checkpoint PostgreSQL - WAL record chi tiết hơn - Hỗ trợ: Logical decoding, Streaming replication, PITR (Point-in-Time Recovery)
Q020 | OLTP là gì? | OLTP (Online Transaction Processing) là mô hình xử lý giao dịch trực tuyến, tập trung vào: - Nhiều transaction nhỏ - Thời gian phản hồi rất nhanh - Đọc / ghi liên tục - Tính chính xác & nhất quán cao Đây là kiểu workload phổ biến nhất của database trong hệ thống thực tế. OLTP = xử lý giao dịch nhỏ, nhanh, đồng thời cao Ví dụ: - Chuyển tiền ngân hàng - Đặt hàng online - Like/comment - Login/Update profile | Đặc điểm của OLTP - Transaction: Ngắn, nhỏ - Query: INSERT/UPDATE/SELECT theo key - Data: Ít row mỗi lần - Concurency: Rất cao - Latency: ms - Index: bắt buộc - ACID: Rất quan trọng | InnoDB Tối ưu: - Row-level locking - Buffer pool - WAL Dùng cho: - Web app - Start up - Hệ thống giao dịch PostgreSQL - OLTP rất mạnh - Đồng thời hỗ trợ: + OLAP, JSON, Complex Query
Q021 | OLAP là gì? | OLAP (Online Analytical Processing) là mô hình xử lý phân tích dữ liệu, tập trung vào: - Truy vấn phức tạp - Scan lượng dữ liệu rất lớn - Phân tích – tổng hợp – báo cáo - Ít cập nhật, chủ yếu đọc OLAP không dùng để chạy hệ thống giao dịch hằng ngày, mà để hiểu dữ liệu. OLAP = đọc nhiều, query nặng, phục vụ phân tích & quyết định Ví dụ: - Doanh thu theo tháng / năm - Top sản phẩm bán chạy - Hành vi người dùng - BI / Dashboard | Đặc điểm của OLAP - Query: Dài, phức tạp - Data: Rất nhiều row - Scan: Table scan - Update: Rất ít - Latency: giây -> phút - Index: ít - Schema: Star/Snowflake - ACID: Ít quan trọng Query: - Scan hàng triệu row - GROUP BY, SUM - Không cần lock từng row | OLTP OLAP Mục tiêu Giao dịch Phân tích Query Ngắn Dài Update Nhiều Ít Scan Ít Rất nhiều Concurrency Cao Thấp Schema Chuẩn hóa Phi chuẩn hóa | Database dùng cho OLAP 1. ClickHouse - Column-oriented - Scan cực nhanh - Compression tốt 2. BigQuery - Cloud OLAP - Serverless - Scan TB trong giây 3. Redshift - OLAP trên AWS - Column store
Q022 | Tôi cần biết thực sự trong Inno DB MySQL thì khi câu lệnh DDL Create Table hoặc DROP hoặc Alter Table thì sẽ thực hiện những bước gì 1. Mô tả sâu nhất có thể tới tầng code cũng được 2. Cho tôi reference docs của MySQL 3. Cho tôi code reference của MySQL | Tổng quan luồng xử lý DDL trong InnoDB SQL ↓ Parser / Resolver ↓ DDL Executor (sql/) ↓ Storage Engine API (handler) ↓ InnoDB (dict, ddl, row, btr, fil) ↓ Disk (ibd, ibdata, redo, undo)
|  | CREATE TABLE (InnoDB) – chi tiết tới tầng code 1. SQL layer (Parser & Resolver) sql/sql_yacc.yy sql/sql_parse.cc sql/parse_tree_nodes.cc Việc xảy ra, Parse câu lệnh: CREATE TABLE t1 (id INT PRIMARY KEY) ENGINE=InnoDB; => Tạo Parse Tree (PT_create_table_stmt) => Resolve schema, column, index, engine Chưa đụng disk, chưa InnoDB | DROP TABLE – chi tiết 1. SQL layer DROP TABLE t1; mysql_rm_table() | ALTER TABLE (InnoDB) – phức tạp nhất 1. 2 loại ALTER Copy-based (cũ) ALTER TABLE ADD COLUMN … - Tạo table mới - Copy toàn bộ data - Drop table cũ - Rename In-place / Instant (MySQL 8+) ADD COLUMN cuối bảng: Instant ADD INDEX: In-place DROP COLUMN: Copy
|  | 2. DDL Executor (Server layer) sql/sql_table.cc Hàm quan trọng bool mysql_create_table(...) Việc xảy ra: - Kiểm tra quyền (ACL) - Kiểm tra table tồn tại chưa - Chuẩn bị HA_CREATE_INFO - Gọi storage engine handler handler *file = get_new_handler(...); file->ha_create(...) | 2. InnoDB handler ha_innodb.cc Hàm ha_innobase::delete_table() | 2. Code path sql/sql_alter.cc storage/innobase/ddl/ Hàm ha_innobase::alter_table()
|  | 3. Handler API → InnoDB storage/innobase/handler/ha_innodb.cc Hàm int ha_innobase::create( const char* name, TABLE* form, HA_CREATE_INFO* create_info) Đây là cửa ngõ từ MySQL Server sang InnoDB | 3. InnoDB xử lý Các bước 1. Mark table dropped trong DD 2. Invalidate buffer pool pages 3. Drop B+Tree 4. Remove tablespace dict0dict.cc fil0fil.cc buf0buf.cc fil_delete_tablespace(...) .ibd bị unlink DROP TABLE KHÔNG rollback | 3. Instant ALTER (metadata only) dict0dd.cc 1. Update DD 2. Không rewrite data 3. Không lock table lâu Chỉ đổi metadata
|  | 4. InnoDB Data Dictionary (DD) storage/innobase/dict/ Các bước chính (1) Tạo object metadata trong memory dict_table_t* dict_mem_table_create(...) Tạo: - table id, column list, index list, flags Lúc này chỉ trong RAM (2) Ghi Data Dictionary (Transactional DD) storage/innobase/dict/dict0dd.cc Việc xảy ra: - Ghi metadata vào InnoDB system tables - DD transactional + crash-safe - Có redo log Từ MySQL 8.0, DD không còn .frm, mọi thứ nằm trong InnoDB |  | 4. In-place ALTER (index build) ddl0builder.cc 1. Build index online 2. MVCC + row version 3. Redo + undo
5. Tạo tablespace (.ibd) storage/innobase/fil/fil0fil.cc Hàm: fil_create_tablespace(...) Việc xảy ra 1. Tạo file: ./datadir/db_name/table_name.ibd 2. Ghi page 0: (FSP header, Space ID) 3. Page size (default 16KB) Disk I/O xảy ra ở đây
6. Tạo B+Tree cho clustered index storage/innobase/btr/ storage/innobase/ddl/ Việc xảy ra 1. Tạo root page cho PRIMARY KEY 2. Ghi vào .ibd 3. Log redo
7. Commit DDL storage/innobase/ddl/ddl0ddl.cc DDL là transactional nhưng auto-commit - Flush redo - Table usable
Q023 | NDB Cluster là gì? | NDB Cluster là gì? thường gọi đầy đủ là MySQL NDB Cluster là một kiến trúc cơ sở dữ liệu phân tán (distributed database) được thiết kế cho high availability (HA) và horizontal scalability trong đó dữ liệu được chia nhỏ (sharding) và nhân bản (replication) trên nhiều node in-memory. Tồn tại trong hệ sinh thái MySQL, dưới dạng storage engine NDB + kiến trúc cluster riêng. Phù hợp: Telecom (HLR/HSS), Real-time OLTP, 99.999% uptime, Write-heavy + latency thấp Không phù hợp: OLAP, JOIN phức tạp, Dataset quá lớn (RAM hạn chế), SQL linh hoạt (NDB hạn chế optimizer) | Kiến trúc của NDB Cluster gồm 3 loại node chính 1. SQL Node: Chạy MySQL Server (mysqld), nhận query SQL SQL Node không lưu dữ liệu 2. Data Node: Lưu dữ liệu bằng NDB engine (RAM + disk) Data Node không parse SQL 3. Management Node: Quản lý cấu hình, startup, giám sát cluster Mọi thứ giao tiếp qua NDB API Cách NDB Cluster lưu dữ liệu: 1. Dữ liệu được partition theo primary key 2. Mỗi partition được replicate sang nhiều Data Node 3. Truy cập chủ yếu in-memory 4. Disk dùng cho redo log / checkpoint, không phải primary access path Ưu điểm: 1. Fail node không mất dữ liệu 2. Scale bằng cách thêm Data Node 3. Độ trễ cực thấp cho OLTP | NDB = Network DataBase - Dữ liệu không nằm cục bộ trong mysqld - Dữ liệu được truy cập qua network tới data node - Mọi thao tác CRUD đều đi qua NDB API → RPC / message passing - Kiến trúc shared-nothing, distributed Lịch sử: NDB được phát triển bởi công ty MySQL AB Mục tiêu ban đầu: Telecom-grade database, High Availability, Real-time processing Đặc điểm của NDB liên quan đến "Network" 1. SQL node ↔ Data node: TCP/IP 2. Transaction: Distributed transaction 3. Locking: Distributed locking 4. Logging: Distributed redo 5. Failover: Node-to-node
Q024 | Sargable conditions là gì? | Sargable = Search ARGument ABLE Một điều kiện WHERE được gọi là sargable nếu MySQL có thể dùng nó để thực hiện index lookup hoặc index range scan. Quy tắc của Sargable: Column phải đứng một mình: [column operator constant] Không được: - Column nằm trong function - Column nằm trong biểu thức toán học - Column bị ép kiểu ngầm (implicit cast) | Ví dụ: Sargable WHERE age = 18 WHERE age > 18 WHERE age BETWEEN 18 AND 25 WHERE created_at >= '2025-01-01' => MySQL: - Biết bắt đầu từ đâu - Biết dừng ở đâu trong B-tree index Not sargable WHERE YEAR(created_at) = 2025 WHERE age + 1 = 18 WHERE UPPER(name) = 'JOHN' WHERE price * 2 > 100 => MySQL: - Phải tính toán cho từng row - Không dùng index | Điều kiện Is Sargable Lý do col = 5 v Direct lookup col > 5 v Range scan col IN (1,2,3) v Multiple lookups col LIKE 'abc%' v Prefix range col LIKE '%abc' x Không có start point FUNC(col) = x x Index không áp dụng col + 1 = x x Expression trên col
Q025 | Index Eligibility là gì?